## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: |  |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 2020-10-31 | 2020-11-05 | 2020-11-10 | 2020-11-15 | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 2020-12-20 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 2021-01-09 | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-24 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 2021-04-14
Research and preparation | 2020-10-08 | 38 | 2020-10-08 | 38 | 100%
1.1 Background research (exiting system analysis, paper review, reproduce other’s project, prepare user research) | 2020-10-08 01:55 | 24 | 2020-10-08 01:55 | 24 | 100%
1.2 Group page | 2020-10-12 | 13 | 2020-10-12 | 13 | 100%
1.3 Technical research | 2020-11-02 | 4 | 2020-11-02 | 4 | 100%
1.4 User research (discussion, research, survey, market research) | 2020-11-09 | 6 | 2020-11-09 | 6 | 100%
Design | 2020-11-15 | 22 | 2020-11-15 | 22 | 20%
2.1 Write requirements (requirement specification, user stories and personas) | 2020-11-16 | 6 | 5 | 3 | 50%
2.2 Design prototypes | 2020-11-22 | 15 | 5 | 5 | 60%
2.3 Architectural design (key implementation decisions) | 2020-11-22 | 15 | 5 | 6 | 75%
2.4 Outline planning | 2020-11-30 | 7 | 6 | 7 | 100%
2.5 GUI design | 2020-11-30 | 7 | 5 | 8 | 60%
Implementation | 2020-12-07 | 77 | 9 | 3 | 0%
3.1 Create testing structure | 1900-01-08 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 1900-01-08 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 1900-01-08 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 1900-01-09 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 1900-01-10 | 2 | 11 | 5 | 0%
Reports | 2020-11-02 | 167 | 12 | 7 | 0%
4.1 Interim Report | 2020-11-02 | 34 | 12 | 5 | 0%
4.2 Final Report | 2020-03-01 | 38 | 14 | 6 | 0%
4.3 Individual Report | 2020-03-01 | 48 | 14 | 2 | 44%
Testing | 2020-02-23 | 44 | 14 | 3 | 0%
5.1 Release testing | 1900-01-14 | 4 | 15 | 8 | 12%
5.2 Acceptance testing | 1900-01-14 | 5 | 15 | 3 | 5%
Evaluation | 1900-01-14 | 8 | 15 | 5 | 0%
6.1 Software demonstration | 2020-02-23 | 48 | 16 | 30 | 50%
6.2 Team presentation | 1900-01-15 | 28 | 16 | 30 | 50%
6.3 Promotional digital artefact | 1900-01-15 | 28 | 16 | 30 | 50%
6.4 End of project | 1900-01-15 | 28 | 16 | 30 | 50%